## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
PRODUCT BACKLOG

	Enunciado de la Historia				Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de Sprint	Criterio de Aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado	Número de horas estimado
XX-XXXX-XXXX	Como un Cliente sin registrar	Necesito registrarme o iniciar sesión en la página	Poder crear usuarios, inicio de sesión con sus datos	1	Creacion de las páginas de login/register	En caso de estar o no registrado	Cuando cree su cuenta en la página	El sistema redirigirá al usuario a la página principal con la cuenta creada o logeada
					Creación de plantillas para componentes repetitivos: Header, Footer	En caso de repetirse en la página para ahorrar código		Todas las páginas de la web tendrán una similar distribución, para facilitar la experiencia de usuario
					Creación de la página principal	Para dar la bienvenida a la web y describir de que va la página	Cuando se diriga a la página principal de la web	el sistema mostrará la página landing

XX-XXXX-XXXX	Como un Cliente registrado	Necesito poder ver mi información dentro de la web	Con la finalidad de poder modificar Usuarios, crear Post	1	Crear las páginas Configuración	En caso de querer modificar los datos del perfil	cuando modifique algun campo como nombre, email, contraseña	el sistema actualizará en la base de datos su perfil
					Opcion de tema oscuro	En caso de cambiar la opción en Configuración	cuando se pulse el switch de esta opción en la ventana de configuración	el sistema cambiará la paleta de colores de la web
					Poder modificar los datos del usuario	En caso de cambiar alguna información del usuario	cuando se modifique algún cambio de los input que hay en la página	el sistema se conectará con la base de datos y actualizará los datos de ese Usuario
					Resetear la contraseña	En caso de olvidarse o cambiarla en configuración	Cuando se pulse el enlace en la página de inicio de sesión o al pulsar el botón en Configuración	el sistema enviará un correo al usuario para introducir la nueva contraseña
					Creación página Error 404	En caso que se produzca un error de conexión de la web	cuando se produzca el error 404	el sistema mostrará la página creada para este error

XX-XXXX-XXXX	Como un Cliente	Necesito poder buscar y consultar posts	Con la finalidad de poder listar los post y respuestas de este	1	Crear la página de Búsqueda y favoritos	En caso de buscar algun problema, o consultar algún favorito	cuando se busque algun problema en la barra de búsqueda	el sistema cargará una lista de resultados en la página de search and favorites
					Crear la página de Post	En caso de seleccionar un problema	cuando se seleccione un post de la lista de post encontrados en la búsqueda	el sistema cargara la página de post junto con la información que tenga el post
					[Titulo del escenario]	En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]	el sistema [Resultado / Comportamiento]
					[Titulo del escenario]	En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]	el sistema [Resultado / Comportamiento]

XX-XXXX-XXXX	Como un Cliente registrado	Necesito poder crear post	Con la finalidad de crear post y en estos se podrán adjuntar archivos y se podrán seleccionar etiquetas	1	Crear la página de Creación de post	En caso que se quiera publicar un nuevo post	cuando se pulse el enlace para crear un post	el sistema mostrará una lista de post que coincidan con lo que se busca
					Poder adjuntar archivos a un post	En caso de que el Usuario quiera complementar el post con archivos	Cuando se pulse el botíon de adjuntar archivo	El sistema guardará el archivo seleccionado por el Usuario, se tendrá en cuenta el tamaño del archivo
					Poder seleccionar una lista de etiquetas para un post	En caso de crear un post y poder especificar de que temas el post	Cuando se añadan etiquetas se creará un listado de estas	El sistema cuando se cree el post adjuntará esta lista de etiquetas junto al post

## Instructivo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com

Columna	Instrucciones
Identificador (ID) de la historia	Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol	Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: / Yo como cliente registrado. / Desempeñando el rol de cliente registrado. / Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad	Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: / Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. / Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado	Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario	Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título)	Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto	Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento	Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado	Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

## Ejemplo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Ejemplo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com

	Enunciado de la Historia				Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de Escenario	Criterio de Aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
XX-XXXX-XXXX	Como un Cliente.	Necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría.	Con la finalidad de realizar busquedas de productos por categorías.	1	Categoría con al menos un producto.	En caso que una categoría tenga al menos un producto asociado.	Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar.	A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el número de productos asociados.
				2	Categoría sin productos.	En caso que una categoría no tenga productos asociados.	Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar.	A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el siguiente texto "Sin Productos asociados".
				3	Ordenamiento de las categorías	N/A	Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar.	El sistema mostrará las categorías en orden alfabetico.